## Slide 1
Análise de Pontos por Função:
Uma Aplicação na Gestão de Projetos de Software
Claudia Hazan, MSc, CFPS
claudinhah@yahoo.com

## Slide 2
AGENDA
Motivação
Medições de Software
Análise de Pontos por Função
Gerenciamento de Projetos de Software
Estimativas de Projetos de Software
Conclusão

## Slide 3
MOTIVAÇÃO
A indústria de software continua lidando com projetos mal sucedidos. O CHAOS Report de 2003 apresentou as seguintes estatísticas:
34% dos projetos são bem sucedidos;
15% dos projetos foram cancelados;
43% é o erro médio em relação ao orçamento do projeto daqueles que foram completados;
52% das características (requisitos não funcionais) e funcionalidades são entregues no produto.

## Slide 4
MOTIVAÇÃO
Os principais problemas que afetam os projetos de software não são tecnológicos. Estes problemas são gerenciais, refletindo as dificuldades na implantação de processos gerenciais efetivos.
A principal preocupação da indústria refere-se à previsibilidade de prazo e de custo dos projetos.
Custo
Prazo
Funcionalidades, Atributos da Qualidade

## Slide 5
POR QUE MEDIR ?
“Não se pode gerenciar o que não se pode medir”
MEDIÇÕES DE SOFTWARE

## Slide 6
Indicar a qualidade do Produto
Avaliar a produtividade do processo
Melhorar a gerência de projetos e relacionamento com clientes
Formar uma Baseline para estimativas
Gerenciar contratos de software
Por Que Medir
MEDIÇÕES DE SOFTWARE

## Slide 7
MEDIÇÕES QUALIDADE DE SOFTWARE
Métricas, Modelos,
Medições e Análises
Foco no
Cliente
Melhoria
do Processo
Peopleware
Total Quality Management
Melhoria Contínua
Modelo CMM
Modelo CMMI
PSM
P
D
C
A
PMI

## Slide 8
Um Processo de Medições deve:
Fornecer uma base para melhoria contínua do processo
Quantificar qualidade e produtividade
Estar integrado com o ciclo de vida
Medir o impacto de vários métodos, ferramentas, e técnicas de melhoria
PROCESSO DE MEDIÇÕES DE SOFTWARE

## Slide 9
PROBLEMAS:
“Blindly Jump into a Software Measurement Program”
Overkill
Measurement Dysfunction
Muitos dados, desperdício de esforço
Avaliação de pessoas- Tell-Them-What-They-Want-to-Hear
Measurement Mismatch
Medidas erradas, ambíguas ou inconsistentes
Process Mismatch
Medidas que reforçam os processos errados
PROCESSO DE MEDIÇÕES DE SOFTWARE

## Slide 10
PSM -Practical Software Measurement
PSM

## Slide 11
Uma abordagem para o gerenciamento a partir de fatos, destinada aos gerentes de projetos de software.
PSM
O que é o PSM

## Slide 12
O PSM utiliza dois modelos integrados:
  Modelo de Informação para Medição
Fornece um caminho para a seleção das medidas a serem utilizadas.
  Modelo do Processo de Medição
Serve de guia para a implementação do PSM
Como Funciona o PSM
PSM

## Slide 13
Modelo de Informação

## Slide 14
Modelo de Processo

## Slide 15
Pontos de Função (PF)
É uma medida de dimensionamento de software
através da funcionalidade implementada em um
sistema, sob o ponto de vista do usuário.
= 1000 PF
Análise de Pontos por Função

## Slide 16
Objetivos
Medir a funcionalidade requisitada
e recebida pelo usuário
Medir Projetos de Desenvolvimento e de
Manutenção independentemente da
tecnologia utilizada
Publicado como Padrão Internacional - ISO/IEC 20926
Análise de Pontos por Função

## Slide 17
APF relata diretamente os requisitos do negócio.
APF é independente da tecnologia utilizada.
APF torna possível as estimativas nas fases iniciais
do processo de desenvolvimento de software.
APF fornece facilidade para uma reestimativa
APF fornece suporte ao gerenciamento do Projeto
APF apoia a análise de produtividade e qualidade
Análise de Pontos por Função

## Slide 18
Visão Geral
Análise de Pontos por Função

## Slide 19
Procedimento de Contagem
Determinar
Tipo de
Contagem
Identificar
Escopo de
Contagem e
Fronteira da
Aplicação
Contar
Funções
de Dados
Contar
Funções
Transacionais
Determinar
os PF Não
Ajustados
Determinar
o Fator de
Ajuste
Calcular
os PF
Ajustados
CONTAGEM DE PF

## Slide 20
TIPOS DE CÁLCULO DE
PONTOS DE FUNÇÃO
Contagem de PF de Projetos de Desenvolvimento
- PF associados com a instalação inicial de um software novo
Contagem de PF de Projetos de Manutenção
- PF associados com a melhoria de um software já existente
(inclui funcionalidade que é adicionada, modificada ou excluída)
Contagem de PF de Aplicações
- PF associados com uma aplicação instalada
- Funcionalidade da aplicação no ponto de vista do usuário
Determinar
Tipo de
Contagem
CONTAGEM DE PF

## Slide 21
Identificar
Escopo de
Contagem e
Fronteira da
Aplicação
É a interface conceitual entre a aplicação “Interna” e o mundo do usuário “externo”
Ponto de vista do usuário
Baseada na funcionalidade do negócio, Não na implementação tecnológica
A fronteira é determinada baseada na visão do usuário.
O foco é no que o usuário pode entender e descrever.
CONTAGEM DE PF

## Slide 22
Outras Aplicações
Usuário
Relatório
Consulta
de Clientes
Externo
Interno
APLICAÇÃO
Identificar
Escopo de
Contagem e
Fronteira da
Aplicação
CONTAGEM DE PF

## Slide 23
Funções
de Dados
Arquivos Lógicos
Internos
Arquivos de
Interface Externa
Identificar Funções de Dados
Contar
Funções
de Dados
CONTAGEM DE PF

## Slide 24
Contar
Funções
de Dados
Representam a funcionalidade fornecida para
o usuário relativa aos requisitos de dados
Internos (Arquivos Lógicos Internos) e
Externos (Arquivos de Interface Externa)
a Aplicação.
Arquivo refere-se a um grupo de dados
logicamente relacionados e não na
implementação física deste grupo de dados.
Funções de Dados
CONTAGEM DE PF

## Slide 25
Arquivos Lógicos Internos X
Arquivos de Interface Externa
Arquivo Lógico Interno é mantido pela
Aplicação que está sendo Contada.
Arquivo de Interface Externa NÃO é mantido
pela Aplicação que está sendo Contada.
Aplicação
Aplicação
Outra
Aplicação
Contar
Funções
de Dados
Funções de Dados
CONTAGEM DE PF

## Slide 26
Arquivos Lógicos Internos
Contar
Funções
de Dados
São grupos de dados ou informações de controle
especificados pelo usuário logicamente relacionados,
cuja manutenção é efetuada dentro da fronteira da aplicação.
Armazenar dados mantidos através de um ou mais
processos elementares da aplicação sendo contada.
Objetivo Principal
Definição
CONTAGEM DE PF

## Slide 27
Arquivos de Interface Externa
Contar
Funções
de Dados
São grupos de dados ou informações de controle
especificados pelo usuário logicamente relacionados, cuja
manutenção é efetuada dentro da fronteira de outra aplicação
Armazenar dados referenciados através de um ou mais
processos elementares da aplicação sendo contada.
Objetivo Principal
Definição
CONTAGEM DE PF

## Slide 28
Classificar Funções de Dados
  Classificação das Funções - de acordo com o número de Registros Lógicos e Itens de Dados:
        Simples
        Média
        Complexa
Contar
Funções
de Dados
CONTAGEM DE PF

## Slide 29
  Identificar do Número de Registros Lógicos
  Identificar do Número de Itens de Dados
Determinar a Complexidade Funcional:
  Itens de Dados
São campos reconhecidos pelo usuário como únicos e não repetidos,
incluindo atributos de chave estrangeira, mantidos no arquivo.
Registros Lógicos
São subgrupos de dados contidos dentro de um Arquivo Lógico Interno ou Arquivo de Interface Externa. Subgrupos são tipicamente representados em um DER como entidades de Subtipos.
Classificar Funções de Dados
Contar
Funções
de Dados
CONTAGEM DE PF

## Slide 30
CONTAGEM DE ARQUIVOS LÓGICOS - EXEMPLO
Catálogo de CD de Música: Informação de CD
CD: Cantor, Grupo, Gravadora, Nome, Data e Musicas
Musicas: Nome de Musica, Compositor e Tempo de Duração
Conclusão: 1 ALI
2 RLs
8 IDs
Musicas
Informação
de CD
Contar
Funções
de Dados
CONTAGEM DE PF

## Slide 31
TABELA DE COMPLEXIDADE
Contar
Funções
de Dados
CONTAGEM DE PF

## Slide 32
SIMPLES
MÉDIO
COMPLEXO
7 PF
10 PF
15 PF
PONTUAÇÃO DOS ARQUIVOS LÓGICOS INTERNOS
SIMPLES
MÉDIO
COMPLEXO
5 PF
7 PF
10 PF
PONTUAÇÃO DOS ARQUIVOS DE INTERFACE EXTERNA
Pontuação das Funções de Dados
Contar
Funções
de Dados
CONTAGEM DE PF

## Slide 33
Contar
Funções
Transacionais
Identificar Funções Transacionais
Funções
Transacionais
Saída
Externa
Entrada
Externa
Consulta
Externa
CONTAGEM DE PF

## Slide 34
Contar
Funções
Transacionais
    Uma Entrada Externa é um processo elementar que
    processa dados ou informações de controle que vem
    do lado de fora da fronteira da aplicação.
    Manter um ou mais Arquivo Lógico Interno
    e/ou alterar o comportamento do sistema.
Objetivo Principal
Definição
Entradas Externas
CONTAGEM DE PF

## Slide 35
http://www.receita.fazenda.gov.br
Contar
Funções
Transacionais
EXEMPLO: ENTRADA EXTERNA
CONTAGEM DE PF

## Slide 36
Contar
Funções
Transacionais
Saídas Externas
Uma Saída Externa é um processo elementar que envia dados
ou informação de controle para fora da fronteira da aplicação.
Apresentar informação para um usuário através de processamento lógico adicional a recuperação de dados ou informação de controle. O processamento lógico deve conter no mínimo uma fórmula matemática ou cálculo, ou criar de dados derivados.
Objetivo Principal
Definição
CONTAGEM DE PF

## Slide 37
Contar
Funções
Transacionais
Saídas Externas
Observação
Uma Saída Externa PODE também manter um
ou mais Arquivos Lógicos Internos e/ou
alterar o comportamento do sistema.
CONTAGEM DE PF

## Slide 38
EXEMPLO: SAÍDA EXTERNA
  Gráfico de Distribuição das Funções
CONTAGEM DE PF
Contar
Funções
Transacionais

## Slide 39
Contar
Funções
Transacionais
Consultas Externas
Objetivo Principal
Definição
Consulta Externa é um processo elementar que envia dados ou informação de controle para fora da fronteira da aplicação.
    Apresentar informação para o usuário através da recuperação de dados ou informação de controle de um ALI ou AIE.
    O processamento Lógico NÃO contém fórmulas matemáticas ou cálculos, NÃO cria dados derivados.
    Além disso, NÃO mantém Arquivos Lógicos Internos durante o processamento, nem altera o comportamento do sistema.
CONTAGEM DE PF

## Slide 40
http://www.receita.fazenda.gov.br
EXEMPLO: CONSULTA EXTERNA
Contar
Funções
Transacionais
CONTAGEM DE PF

## Slide 41
FALE CONOSCO
http://www.stn.fazenda.gov.br
Contar
Funções
Transacionais
CONTAGEM DE PF

## Slide 42
Classificar Funções Transacionais
  Classificação das Funções - de acordo com o número Arquivos Referenciados e Itens de Dados:
        Simples
        Média
        Complexa
Contar
Funções
Transacionais
CONTAGEM DE PF

## Slide 43
1 a 4
5 a 15
16 ou mais
itens de dados
itens de dados
itens de dados
referenciados
referenciados
referenciados
1
arquivo
SIMPLES
SIMPLES
MÉDIA
referenciado
2
arquivos
SIMPLES
MÉDIA
COMPLEXA
referenciados
3 ou mais
arquivos
MÉDIA
COMPLEXA
COMPLEXA
referenciados
TABELA DE COMPLEXIDADE
Entradas Externas
Contar
Funções
Transacionais
CONTAGEM DE PF

## Slide 44
Saídas Externas
Contar
Funções
Transacionais
TABELA DE COMPLEXIDADE
CONTAGEM DE PF

## Slide 45
Consultas Externas
Contar
Funções
Transacionais
TABELA DE COMPLEXIDADE
CONTAGEM DE PF

## Slide 46
Contar
Funções
Transacionais
SIMPLES
MÉDIO
COMPLEXO
3 PF
4 PF
6 PF
SIMPLES
MÉDIO
COMPLEXO
4 PF
5 PF
7 PF
SIMPLES
MÉDIO
COMPLEXO
3 PF
4 PF
6 PF
Entradas
Externas
Saídas
Externas
Consultas
Externas
Pontuação das Funções Transacionais
CONTAGEM DE PF

## Slide 47
Determinar
os PF Não
Ajustados
TIPO DE
COMPLEXIDADE
TOTAL
TOTAL
FUNÇÃO
FUNCIONAL
COMPLEX.
TIPO FUNÇÃO
SIMPLES X 7 =
ARQUIVO
LÓGICO
INTERNO
MÉDIA X 10 =
COMPLEXA X 15 =
SIMPLES X 5 =
ARQUIVO DE
INTERFACE
EXTERNA
MÉDIA X 7 =
COMPLEXA X 10 =
SIMPLES X 3 =
ENTRADA
EXTERNA
MÉDIA X 4 =
COMPLEXA X 6 =
SIMPLES X 4 =
SAÍDA
EXTERNA
MÉDIA X 5 =
COMPLEXA X 7 =
SIMPLES X 3 =
CONSULTA
EXTERNA
MÉDIA X 4 =
COMPLEXA X 6 =
* * * TOTAL DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO - AJUSTADOS =
Tabela de Cálculo
CONTAGEM DE PF

## Slide 48
Etapas de Contagem
Atribui-se um peso de 0 a 5 para cada característica:
  0- Nenhuma Influência 3- Influência Média
  1- Influência Mínima 4- Influência Significativa
  2- Influência Moderada 5- Grande Influência
1. Comunicação de Dados
2. Processamento Distribuído
3. Performance
4. Utilização do Equipamento
5. Volume de Transações
6. Entrada de dados “on-line”
7. Eficiência do Usuário Final
8. Atualização “on-line”
9. Processamento Complexo
10. Reutilização de Código
11. Facilidade de Implantação
12. Facilidade Operacional
13. Múltiplos Locais
14. Facilidade de Mudanças
Cálculo do Fator de Ajuste

## Slide 49
FA = ( NIT * 0,01 ) + 0,65
Nível de Influência Total (NIT)
FATOR DE AJUSTE (FA)
NIT =  Características Gerais do Sistema
Determinar
o Fator de
Ajuste
Cálculo do Fator de Ajuste
CONTAGEM DE PF

## Slide 50
Calcular
os PF
Ajustados
- Cálculo de PF de um Projeto de Manutenção
PF_MANUTENÇÃO =
((PF_INCLUÍDO + PF_ALTERADO)* FA_ATUAL)
+ (PF_EXCLUÍDO*FA_ANTERIOR)
- Cálculo de PF de um Projeto de Desenvolvimento
PF_DESENVOLVIMENTO =
PF_NÃO_AJUSTADO * FATOR_AJUSTE
Cálculo de PFs Ajustados
CONTAGEM DE PF

## Slide 51
Calcular
os PF
Ajustados
Cálculo de PFs Ajustados
- Cálculo de PF de uma Aplicação já Implantada
PF_APLICAÇÃO =
PF_NÃO_AJUSTADO * FATOR_AJUSTE
- Cálculo de PF de uma Aplicação a partir de um Desenvolvimento
PF_APLICAÇÃO =
PF_DESENVOLVIMENTO - (PF_CONVERSÃO * FATOR_AJUSTE)
- Cálculo de PF de uma Aplicação após um Projeto de Manutenção
PF_APLICAÇÃO =
(PF_NÃO_AJUSTADO + PF_INCLUÍDO + PF_ALTERADO_ATUAL
- PF_ALTERADO_ANTERIOR - PF_EXCLUÍDO) * FA_ATUAL
CONTAGEM DE PF

## Slide 52
Gestão de Projetos de Software
custo
esforço
recursos
prazo
riscos

## Slide 53
Planejamento
Acompanhamento
Projeto de software
Gestão de Projetos de Software

## Slide 54
  Planejamento de Projeto de Software
  Estabelece planos exequíveis para realização das atividades de engenharia e de gestão do projeto de software.
  O processo Planejamento do Projeto de Software envolve desenvolver estimativas para o trabalho a ser executado, estabelecer os compromissos necessários e definir o plano para executar o trabalho.
Gestão de Projetos de Software

## Slide 55
  Acompanhamento de Projeto de Software
    Fornece visibilidade do progresso real, de modo que a gerência possa tomar decisões efetivas sobre as ações corretivas a serem implementadas nos planos.
    O Acompanhamento do Projeto de Software envolve a monitoração e a revisão das realizações e resultados atuais contra as estimativas, compromissos e planos documentados, e o ajuste desses planos e/ou do desempenho do projeto com base nessas realizações e resultados.
Gestão de Projetos de Software

## Slide 56
As estimativas de prazo e custo freqüentemente são imprecisas.
Qual método que você usa para
estimar o prazo do seu trabalho?
Conceito Holístico Unilateral para Tipificação Estrutural
Gestão de Projetos de Software

## Slide 57
Estimativa de:
- tamanho; - esforço; - custo; - prazo; - recursos computacionais; - riscos
(Re) Planejamento do Projeto
Acompanhamento do Projeto
- resultados parciais x estimado - acompanhamento das atividades
- ações corretivas
- replanejamento
Análise de resultados (histórico do projeto)
- resultados finais (estimado x realizado) - lições aprendidas
Requisitos
Planejamento Inicial do Projeto
Visão
Gestão de Projetos de Software

## Slide 58
Prevendo o Futuro ...
Estimativas
Medições
Lições Aprendidas
Tamanho
Pontos por Função
Pontos por Casos de Uso
Linhas de Código
Esforço
Mão-de-obra
(Homem-Hora/Dia)
Custo
Mão-de-obra, Equipamentos,
Treinamento, Viagens...
Prazo
Cronograma
(Atividades, Marcos,
Dependências, ...)
Recursos
Computacionais
Memória, Terminais,
Processadores, Rede,
Software, Periféricos ...
RISCOS
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 59
As Estimativas são a base para o Planejamento
do Projeto de Software
ESTIMATIVAS
Planejamento
Custos
Tamanho
Esforço
Recursos Computacionais
Documentar as estimativas de software a serem usadas no acompanhamento do projeto de software.
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 60
Medições para Estimativas
Planejamento
Requisitos
Aplicação
Entregue
Projeto
Detalhado
Estimativa
Inicial
Estimativas
Intermediárias
Software
Implantado
Real
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 61
Medições para Mudança de Escopo Gerencial
Requisitos
Projeto
Funcional
Aplicação
Entregue
Projeto
Detalhado
100 PFs
120 PFs
130 PFs
135 PFs
Tela para entrada
de dados modificada
(3PFs)
Arquivo adicionado
(10 PFs)
Consulta adicionada
(7 PFs)
Impacto
Esforço
Cronograma
Custo
+ 1 mês
+ 2 semanas
+ $5000
+ 0.5 mês
+ 1 semana
+ $2500
+ 0.25 mês
+ 2.5 dias
+ $1250
Relatório
de sumário
adicionado
(5 PFs)
Nova tabela
adicionada
(10 PFs)

## Slide 62
Banco de Dados Histórico de Projetos
Contém informações relevantes de projetos realizados
Utilizado para estimativas de futuros projetos
Utilizado para análise e melhoria do processo
Contém baselines de esforço, tempo, custo e outros
atributos relevantes.
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 63
Banco de Dados Histórico de Projetos
Custo
Produtividade
Tamanho
Cronograma
Linguagens
Plataforma
Metodologia
Precisão das
Estimativas
Tipo do Projeto
Recursos
Computacionais
Críticos
Base de
Conhecimentos

## Slide 64
Contagem Empírica
Baseado no Esquema Lógico e
Conhecimento das Funções
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 65
Estimativas de Projetos de Software
Exemplo: Desenvolvimento de um Portal para uma empresa
Funcionalidades: Controle de Acesso, Notícias, FAQs
Controle de Acesso: 30 PFs
ALI: Usuário – 7 PF
SE: Controle de Acesso – 4 PF
4EEs: Cadastrar Usuário, Alterar Senha – 12 PF
SE: Notificação Alterar Senha – 4 PF
CE: Consultar Usuário – 3 PF
Notícias: 25 PFs
ALI: Noticia – 7 PF
3EEs: Cadastrar Noticia – 9 PF
2 CEs: Lista e Detalhes Notícias – 6 PF
CE: Consulta Notícia Usuário – 3 PF

## Slide 66
FAQs: 25 PFs
ALI: FAQ – 7 PF
3EEs: Cadastrar FAQ – 9 PF
2 CEs: Lista e Detalhes FAQ – 6 PF
CE: Consulta FAQ Usuário – 3 PF
Estimativas de Projetos de Software
Controlar Acessos ao Site: 12 PF
ALI: Arquivo de Controle de Acesso ao site – 7 PF
SE: Relatório Estatístico de Controle– 5 PF
Fator de Ajuste = 1,08
PF = 92 * 1,08 = 99,36
100 PFs

## Slide 67
Estimativa de Esforço
Qual é o índice de Produtividade ???
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 68
Qual é a Produtividade do Java?
O banco de dados do (ISBSG) possui apenas 4 novos desenvolvimentos, com dados confiáveis, cuja principal linguagem de programação é JAVA.
O de melhor produtividade está próximo de 10 H/PF.
O de pior produtividade, um pouco abaixo de 60 H/PF.
Digamos que a média seja um pouco menos de 30 H/PF
e a mediana, próxima de 20 H/PF.
Isso não nos diz qual valor deve ser utilizado em um caso específico.
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 69
É preciso conhecer outros atributos dos projetos, para saber por que um projeto tem a produtividade próxima de 60 H/PF, enquanto outro a tem próxima de 10 H/PF.
Além disso, seria necessário saber em que faixa de produtividade a nossa organização está operando.
ISBSG
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 70
Client/Server 6,7 H/PF
Web 4,4 H/PF
e-Business Web 7,5 H/PF
Mais Números ...
David Consulting Group
Mês = 120 horas
NOTE QUE:
A média desceu para um número próximo a 20 e a mediana, para algo em torno de 17.
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 71
Se aproveitarmos o fato de JAVA e C++ serem linguagens algo semelhantes (ambas orientadas a objeto, sintaxe um pouco parecida), poderemos encontrar cerca de 20 projetos no banco de dados do ISBSG, misturando JAVA e C++. A produtividade média desses projetos ficará entre 17 e 18 H/PF.
Vamos reconhecer que a produtividade média dos projetos que utilizam JAVA deve estar entre 15 e 20 H/PF. Mas não é essa a questão.
Algumas empresas têm utilizado o número mágico 17
Conclusão
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 72
Exemplo de Estimativa de Esforço
EXEMPLO: PORTAL
Aplicação Simples
Equipe Experiente na Plataforma e no Negócio
Desenvolvimento/Reutilização de Componentes
Processo RUP
- Linguagem ASP
Índice de Produtividade: 8 horas para produzir 1 PF
Esforço = 100 * 8 = 800 HHs
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 73
Estimativas de Esforço
Estimativas por Fases

## Slide 74
Estimativa de Prazo
- Estimativa de Esforço
- Tamanho da Equipe
- Consideração: 6 horas de trabalho/ dia
Prazo (em dias) = Esforço (horas) /(Tam. equipe * 6)
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 75
Exemplo de Estimativa de Prazo
Equipe: 1,5 recursos
Produtividade: 6 horas /dia
Prazo = 800 /(1,5 * 6) = 89 dias úteis
(aproximadamente 4,1 meses)
Estimativas de Projetos de Software
Alocação de Equipe

## Slide 76
Evitando a Região Impossível
Observações:
1) Td é o tempo ótimo de desenvolvimento.
2) To é o tempo que acarreta o menor custo.
3) To = 2 Td.
4) É impossível terminar em menos que 0,75 * Td.
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 77
Estimando Prazos e Recursos a partir do Volume
Usando a Aproximação de Capers Jones
Onde:
1) Td é o tempo ótimo de desenvolvimento, em meses.
2) V é o volume em Pontos de Função.
3) t é um expoente que depende do ambiente computacional considerado.
Td (meses) = V ** t,
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 78
Estimando Prazos e Recursos a partir do Volume
Usando a Aproximação de Capers Jones
Td (meses) = V ** t,
4,6 meses
Região Impossível:
0 - 3,5 meses
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 79
Estimativa de Custo
- Projetos Internos: Custo hora dos profissionais alocados e outros recursos
- Projetos Terceirizados: Custo/PF +
outros custos
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 80
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 81
Estimativa de Recursos Computacionais
- Nome do Recurso Computacional
- Descrição
- Responsável pela Disponibilização
- Data Limite
- Parâmetros
- Custos
- Crítico
Estimativas de Projetos de Software

## Slide 82
CONCLUSÃO
Inconsciência
Competência
Incompetência
Consciência
Processo de Absorção

## Slide 83
Sites Referenciados
Análise de Pontos por Função
BFPUG: www.bfpug.com.br
IFPUG: www.ifpug.org
Modelo CMM
www.sei.cmu.edu

## Slide 84
Bibliografia Básica
IFPUG. Counting Practices Manual. Versão 4.2, 2004
GARMUS & HERON. Function Point Analysis – Measurement Practices for Sucessful Software Projects, Addison-Wesley 2001
JONES. Applied Software Measurement, Assuring Productivity
and Quality. Prentice Hall, Second Edition, 1997
DEMARCO. Controle de Projetos de Software. Editora Campus
MCGARRY et al., “Practical Software Measurement - Objective Information for Decision Makers” - Addison Wesley, 2001

## Slide 85
CONTATO
Claudia Hazan
MSc. Qualidade de Software
Certified Function Point Specialist
Consultora de Qualidade de Software
claudinhah@yahoo.com
Cel: 9124-6579